## Blad1
Aktiviteter | Estimerad tid | Prio
Skriva uppdragsbeskrivning | 1 | 1 | Jimmy Haridy, Ivan Prgomet, Sebastian Forsell,
Skriva kravspecifikation | 1 | 1 | Jakob Persson, Rami Granat, Jesper Lindberg
Skriva WBS | 2 | 1
Skriva Burndown chart | 1 | 1
Skriva tidplanen | 2 | 1
Skriva riskanalys | 1.5 | 1
Skriva slutrapport | 5 | 5
Planering inför utveckling av hemsida | 3 | 1
Designa Master Page | 1 | 1
Koda layouten för headern på Master Pagen | 1 | 2
Koda layouten för footern på Master Pagen | 1 | 2
Skapa containers för Master Pagen | 1 | 2
Koda layouten för startsidan | 1 | 2
Implementera en inspirationsbild på startsida | 0.5 | 2
Implementera kampanjer | 1 | 2

## Blad2
Aktivitetsnamn | Varaktighet | Beroende | Arbetstid | Ansvarig
Skriva uppdragsbeskrivning | 1 |  | 2 | Projektgrupp
Skriva kravspecifikation | 1 |  | 2 | Projektgrupp
Skriva WBS | 2 |  | 2.5 | Projektgrupp
Skriva Burndown chart | 1 |  | 2.5 | Projektgrupp
Skriva tidplanen | 2
Skriva riskanalys | 1.5 |  | 2.5 | Projektgrupp
Skriva slutrapport | 1
Välj utseende på navbar
Lägg in länkar som ska vara i navbar
Fixa ansluning mellan navbar och sql
Design av filterpanel för vald kategori
Fixa logik för vilka filter som ska finnas.
Designa Searchfield
Designa hur resultat ska presenteras.
Länka serchfield till kategorisida
söklogik för serchfield namn,och beskr
Felhantering av sökningar
Designa Minikundkorg
Logik för att visa antal varor i korgen
Logik för att visa total kostnad för varor
Logik för att ta bort och ändra antal varor
Design för att expandera minikundkorg
Designa utsende för Advertisments
Välja vad som ska visas i advertisments
Logik för vad som ska visas i advertisment
Designa Kontaktinfo