## Blad1
Risk | Sanolikhet 1-5 | Kensekvens 1-5 | Riskavärde S*K | Riskåtgärd
Tiden räcker inte till för att fullborda projektet | 1 | 5 | 5 | Gör tidplan med god planering
Produkten möter inte kundes förväntningar | 2 | 3 | 6 | Håll bra kontakt med kunden
Stöter på ett problem som vi inte vet hur vi löser | 5 | 2 | 10
Oförväntad frånvarande av projektmedlemmar | 5 | 2 | 10 | Låt allt arbete vara otkomligt av alla projektmedlemmar
Förlust av projektdata | 1 | 4 | 4 | Göra backups (GitHub)
Det blir en dålig gruppdynamic | 2 | 4 | 8